- 業務計畫實施績效：

(一)業務計畫之實施內容：

為使經濟困難無力繳納保險費者，享有全民健保之醫療保障，依全民健康保險法第99條規定，設置本基金，以供民眾無息申貸健保欠費及應自行負擔而尚未繳納之費用，並由衛生福利部中央健康保險署依「全民健康保險紓困基金申貸辦法」、「公益彩券回饋金運用及管理作業要點」、「社會救助法」、「菸害防制法」及「菸品健康福利捐分配及運作辦法」辦理相關業務。

(二)業務執行情形：

1.健保紓困貸款計畫業務：

(1)核貸情形：

90年6月設置本基金至111年底，核貸案件累計13萬2,982件，金額82億778萬元。本年度核貸1,525件，金額為1億4,052萬元，較110年度件數減少12.71%，金額減少6.80%。以下就申貸項目、貸款期數、貸款金額分析如下：

- 申貸項目：保險費與應自行負擔費用。

- 申貸期數：48期以內案件數占30.95%。

- 貸款金額：每案申貸金額最高為50萬3,858元，最低為2,756元，每案平均申貸金額約為9萬2,147元，每期平均金額約為1,164元。

(2)貸款案件還款情形：

截至本年底，已到期之貸款金額為76億3,245萬元，還款金額為54億1,404萬元，其中已繳清結案件數計8萬8,407件，金額48億9,827萬元，累計還款率約為70.93%。

(3)催收及訴追作業：

本年度催收1,305件，催收金額9,538萬元，收回金額389萬元，截至本年底累計催收8萬5,199件，金額47億4,933萬元，累計催收後收回金額23億8,271萬元，收回率50.17%。至訴追作業，截至本年底，本署各分區業務組進行民事訴訟案件共計1萬6,848件，金額9億4,618萬元，收回金額為5億1,344萬元，其中債權已獲確定計1萬6,580件；訴追後獲得全數清償計9,691件，取得債權憑證計6,153件。

2.協助弱勢族群排除就醫障礙計畫業務(執行單位：衛生福利部社會保險司)執行成果如下：

(1)本年度公益彩券回饋金指標性計畫：協助弱勢族群繳納健保費欠費，已協助人數5,543人，金額約1.8億元。

(2)本年度公益彩券回饋金一般性計畫：各地方政府衛生局辦理補助經濟弱勢民眾就醫相關費用，共協助5萬7,793人次，金額約0.37億元。

3.補助經濟困難者健保費計畫業務：

補助經濟困難者健保費計畫係補助合於社會救助法規定之中低收入戶應自付二分之一健保費，本年度菸品健康福利捐補助中低收入戶健保費補助人數約175,058人，金額約7.05億元。

(三)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申貸或補助健保費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款。 | 健保紓困貸款計畫預算執行率 | 全年度目標值90%，截至111年12月底止健保紓困貸款計畫預算執行率為87.83%，主要係因考量新冠肺炎疫情於本年4月中旬起轉嚴峻，爰提供受疫情衝擊之保險對象申請緩繳保險費，致實際申貸紓困需求較預計減少。 |

- 基金來源、用途及餘絀情形：

- 基金來源：

- 徵收及依法分配收入：本年度決算數為801,271,950元，較預算數753,300,000元，增加47,971,950元，增加比率6.37%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加所致。

- 財產收入：本年度決算數為7,042,285元，較預算數4,897,000元，增加2,145,285元，增加比率為43.81%，主要係因存款利率較預計增加，致利息收入較預計增加。

- 政府撥入收入：本年度決算數為220,378,000元，與預算數220,378,000元相同。

- 其他收入：本年度決算數為14,285,349元，較預算數12,690,000元，增加1,595,349元，增加比率12.57%，主要係因收回呆帳數較預計增加所致。

- 基金用途：

- 健保紓困計畫：本年度決算數為62,093,833元，較預算數105,325,000元，減少43,231,167元，減少比率41.05%，主要係因考量新冠肺炎疫情於本年4月中旬起轉嚴峻，提供受疫情衝擊之保險對象申請緩繳保險費，爰實際申請紓困貸款數較預計減少，應收未收款餘額隨同減少，致提列之呆帳數較預計減少。

- 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：本年度決算數為217,291,587元，較預算數220,378,000元，減少3,086,413元，減少比率1.40%。

- 補助經濟困難者健保費計畫：本年度決算數為705,252,902元，較預算數769,594,000元，減少64,341,098元，減少比率為8.36%，主要係因各縣市政府核定中低收入戶人數較預計減少，致補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少。

- 一般行政管理計畫：本年度決算數為9,399,170元，較預算數12,236,000元，減少2,836,830元，減少比率23.18%，主要係因辦理紓困貸款申貸及催繳等相關作業之臨時人員實際酬金較預計減少；及紓困貸款欠款催繳及訴追案件較預計減少，致相關郵費及法律事務費實際數較預計減少。

- 本年度決算賸餘48,940,092元，較預算短絀116,268,000元，由絀轉餘相差165,208,092元，減少比率142.09%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加、健保紓困計畫提列呆帳數及補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少所致。

- 現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入73,836,370元，係本期賸餘48,940,092元，調整非現金項目24,896,278元。

- 投資活動之淨現金流出84,901,083元，係減少長期貸墊款及準備金45,382,417元；減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產30,307,107元；增加長期貸墊款及準備金140,524,429元；增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產20,066,178元。

- 籌資活動之淨現金流出0元，係增加短期債務及其他負債960元及減少短期債務及其他負債960元。

- 現金及約當現金之淨減數11,064,713元，係期末現金及約當現金1,649,248,234元較期初1,660,312,947元減少之數。

- 資產負債情況：

- 其他：

本基金特定收入來源（公益彩券回饋金）專款專用執行狀況表如下：